## 週報
WEEKLY REPORT（氏 名）中村知義
チーム |  |  | BBS |  | 作業期間 | 2021-09-13 | ～ | 2021-09-19
◆今週の活動実績
１．運用保守タスク
２．進捗会議
３．進捗会議準備
５．RITM0055277_変更_【GARAP】債権債務データ照会画面検索条件項目追加対応
５．RITM0053293 G-EDI接続先切り替えに伴う改修対応
６．雑作業
７．RITM0055699_処理_【GARAP】YC,YNユーザーID申請
８．RITM0055809_処理_【GARAP】XGYユーザーID申請
８．リモートデスクトップ端末環境構築
2021-09-13 |  |  | 月
2021-09-14 |  |  | 火 | 運用保守タスク、RITM0055699、RITM0055809、雑作業、確認打合せ
2021-09-15 |  |  | 水 | 運用保守タスク、進捗会議、進捗会議準備、雑作業、RITM0055699、RITM0055809、RITM0055277、RITM0053293
2021-09-16 |  |  | 木 | 運用保守タスク、雑作業、RITM0055277、RITM0053293、リモートデスクトップ端末環境構築
2021-09-17 |  |  | 金 | 運用保守タスク、雑作業、RITM0055277、RITM0053293、リモートデスクトップ端末環境構築
◆問題点と対策
【問題点】
GARAPの機能の知識が不足している
GARAPの業務知識が不足している
必要な資料について十分には把握できていない
【原因】
機能・業務知識を確認するためのまとまった時間が取れない
記憶力のなさ
【対策】
機能・業務について人の頭と経験を借りる
手順書をさらに充実させつつ、これを最大限利用する
◆次週活動予定
債権債務データ照会画面検索条件項目追加対応
G-EDI接続先切り替えに伴う改修対応
テレワーク用環境構築
運用会議
内部レビュー
ITレビュー
日 付 |  |  |  | イ ベ ン ト 予定
2021-09-20 |  |  | 月
2021-09-21 |  |  | 火
2021-09-22 |  |  | 水 | 内部進捗・内部レビュー
2021-09-23 |  |  | 木 | ITレビュー
2021-09-24 |  |  | 金 | 運用会議
所感
<良かった点＞
十分ではないが、機能仕様やテーブル仕様を調べることができた
納期遅延・延長をしなくてすんだ
製造作業は楽しい
<悪かった点>
日々のこまごましたタスクに追われて開発作業が進まない
リモートデスクトップ端末の環境構築が進まない
<顧客とのコミュニケーション（伝えたこと/言われたこと）>
山田様とのやり取りがちょっと冷たい感じだったかと反省している
◆顧客情報

## 作業種別 (hidden)
種別 | 作業内容 | 説 明
10 | ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ整備 | 保守運用のためのﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ資料の作成（除、JOBﾌﾛｰ）
20 | 移行準備・移行 | JOBﾌﾛｰの最新化、JCLﾁｪｯｸ、移行資源申請、ﾃﾞｰﾀ移行、ﾏｽﾀｰ設定等の本番移行に伴う作業
30 | 変更対応
31 | 変更対応（仕様） | 変更要望に対する見積、調査、設計、および仕様に関する打ち合わせ
32 | 変更対応（開発） | 変更要望に対する開発～単体ﾃｽﾄ
33 | 変更対応（ｼｽﾃﾑﾃｽﾄ） | 変更要望に対するｼｽﾃﾑﾃｽﾄ／統合ﾃｽﾄ
34 | 変更対応（検証） | 変更要望に対するｼｽﾃﾑﾃｽﾄ／統合ﾃｽﾄ結果のSE検証
35 | 変更対応（ﾚﾋﾞｭｰ） | 変更要望を対応する上での各ﾌｪｰｽﾞ毎のﾚﾋﾞｭｰ（含、回覧ﾚﾋﾞｭｰ）
40 | その他作業
41 | その他（支援作業） | その他、新会計ｼｽﾃﾑに対する各種支援作業（含、大掃除等の矢崎側行事）
42 | その他（引継作業） | 矢崎総業ｼｽﾃﾑｸﾞﾙｰﾌﾟに対する引継教育等
50 | 本番対応
51 | 本番対応（QA） | Q&A対応（含、調査、PGM修正、ﾃﾞｰﾀﾘｶﾊﾞﾘｰ等）
52 | 本番対応（ﾄﾗﾌﾞﾙ） | ﾄﾗﾌﾞﾙ対応（含、夜間電話対応、調査、PGM修正、ﾃﾞｰﾀﾘｶﾊﾞﾘｰ等）
53 | 本番対応（課題） | 課題管理対応（課題の整理、変更案件への落とし込み等）
54 | 本番対応（調査） | 変更案件となっていない事象に対する調査
60 | 管理作業 | 進捗、ｽｹｼﾞｭｰﾙ等の管理作業
70 | 環境設定支援 | 本番・ﾃｽﾄ・教育等のｼｽﾃﾑ環境の設定・維持の支援作業。ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ管理等の作業も含む
80 | 会議
81 | 会議（定例） | 進捗会議、移行会議、週次会議等の定例会議
82 | 会議（その他） | 定例会議以外の会議（除、変更要望対応に関する打ち合わせ）
90 | BBS関連 |  | 請求対象外工数
91 | 請求外（BBS会議） | BBSﾒﾝﾊﾞｰによる問題解決型定例ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ | 請求対象外工数
92 | 請求外（勉強会） | BBSﾒﾝﾊﾞｰによる知識共有のための定例勉強会 | 請求対象外工数
A0 | 連結PJ対応作業
A1 | 連結PJ対応(要件定義・調査等) | 連結PJ対応案件に対する要件定義・調査等
A2 | 連結PJ対応(基本設計) | 連結PJ対応案件に対する基本設計
A3 | 連結PJ対応(詳細設計) | 連結PJ対応案件に対する詳細設計
A4 | 連結PJ対応(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ製造) | 連結PJ対応案件に対する販売統合～単体ﾃｽﾄ
A5 | 連結PJ対応(ｼｽﾃﾑﾃｽﾄ･結合ﾃｽﾄ) | 連結PJ対応案件に対するｼｽﾃﾑﾃｽﾄ/結合ﾃｽﾄ
A6 | 連結PJ対応(ﾕｰｻﾞｰﾃｽﾄ) | 連結PJ対応案件に対するﾕｰｻﾞｰﾃｽﾄ
A7 | 連結PJ対応(移行作業) | 連結PJ対応案件に対する移行作業
B0 | 消費税作業
B1 | 消費税(要件定義・調査等) | 販売統合案件に対する要件定義・調査等
B2 | 消費税(基本設計) | 販売統合案件に対する基本設計
B3 | 消費税(詳細設計) | 販売統合案件に対する詳細設計
B4 | 消費税(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ製造) | 販売統合案件に対する販売統合～単体ﾃｽﾄ
B5 | 消費税(ｼｽﾃﾑﾃｽﾄ･結合ﾃｽﾄ) | 販売統合案件に対するｼｽﾃﾑﾃｽﾄ/結合ﾃｽﾄ
B6 | 消費税(ﾕｰｻﾞｰﾃｽﾄ) | 販売統合案件に対するﾕｰｻﾞｰﾃｽﾄ
B7 | 消費税(移行作業) | 販売統合案件に対する移行作業
X1 | 最終物流
M1 | メトロ作業